**Harmonogram realizacji projektu w 2019 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **miesiąc** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** |
| **I Etap: Opracowanie modelu w zakresie deinstytucjonalizacji** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |
| Przeprowadzenie rekrutacji gmin | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powołanie Zespołu Ekspertów | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacja spotkań Zespołu Ekspertów |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Przygotowanie dokumentacji Modelu |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Podpisanie porozumień z gminami w których będzie wdrażany Model |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
| **II Etap: wdrażanie opracowanego Modelu** |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
| Prowadzenie stałego wsparcia procesu wdrażania Modelu przez ekspertów w gminach |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
| Uczestnictwo przedstawicieli wnioskodawców w sieci współpracy IOK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wdrażanie Modelu poprzez rozpoczęcie przygotowania procedur prowadzących do prac adaptacyjnych w lokalach mieszkalnych  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |